План мероприятий («Дорожная карта»), направленных на поддержку школ с низкими результатами обучения

в Бежтинском участке  2017/2018 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Срок рсализаци и | Ответственные исполнители (ФИО, место работы, должность) | Соисполнители (ФИО, место работы, должность) | Ожидаемый результат | Отчетный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание Методического центра по управлению качеством образования (далее — методический центр) | октябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Создание методического центра | Приказ |
| 1.2. | Утверждение плана работы Методического центра | июнь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Утвержден План работы методического центра | План |
| 1.3. | Создание методических объединений учителей-предметников при Методическом центре по управлению качеством образования | октябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | 11овышение профессиональн ого уровня учителей- предметников | Приказ |
| 1.4. | Определить базовые школы: МКОУ «Бежтинская СОШ », МКОУ Хашархотинская СОШ №1» | сентябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Издание приказа «Об определении базовых школ» | Приказ |
| 1.5. | Закрепить за МКОУ «Бежтинская СОШ» : МКОУ "Гарбутлинская СОШ» | ноябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Улучшение качества работы педагогов | Приказ |
| 1.6. | Закрепить за МКОУ «Хашархотинская СОШ »: МКОУ «Нахадинская СОШ» | ноябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Улучшение качества работы педагогов | Приказ |
| 2. | Аналитическая работа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение методических совещаний в каждой школе по итогам анализа | август | Методисты ОО директора ОО | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Проведение совещаний по | Протокол |

|  | успеваемости обучающихся в целях выработки мероприятий по повышению качества образования |  |  |  | итогам анализа, решения. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Разработка «дорожных карт» по повышению качества образования в отношении всех общеобразовательных организаций муниципалитета по итогам анализа успеваемости обучающихся | сентябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Утверждение Планов работ по повышению качества образования | План работы |
| 3. | Работа со школами, показывающими низкие образовательные результаты |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение деятельности средних школ |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по «Нахадинская СОШ» и «Гарбутлинская СОШ» | По отдельному графику | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Анализ итогов изучения деятельности ОО | Справка |
| 3.1.2. | Разработка программы реформирования образовательного пространства об щеобразовател ь н ы х организаций, показавших низкие образовательные результаты, в целях повышения качества образования, включающей: - закрепление за базовыми школами -рассмотрение программы на общественном совета муниципалитета; - индивидуальную работу с кадрами; - повышение квалификации кадров. | Сентябрь В течение года | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами | Программа |
| 3.1.3. | Изучение деятельности ОО, имеющих устойчиво низкие результаты, по вопросам: повышение качества успеваемости в выпускных классах; - осуществление контроля за | В течение года | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» и директора ОО | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Оказание методической помощи, повышение управпенчеекмх компетенций | Справка |

|  | уровнем преподавания учебных предметов, по которым обучающиеся показали низкие результаты при сдаче ГИА (на основе выписок из планов внутришкольного контроля); - система подготовки к ГИА в ОО. |  |  |  | руководителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Совешание с руководителями общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | О разработке «дорожных карт» общеобразовательных организаций по повышению качества образования, показавших низкие результаты | сентябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» и директоа ОО | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Информация- анализ по разработке «дорожных карт» | Протокол |
| 4.1.2. | О результатах пробного ЕГЭ и итогового сочинения | Февраль- март | Анжоев М.Г. специалист | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Аналитическая справка по результатам пробного ЕГЭ Соворшенствова ние работы по подготовке ОО к ГИА | Справка |
| 4.1.3. | Об изучении деятельности школ по итогам посещения, выездов, проверок методистами Отдел образования | По полугодиям | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Информация- анализ о деятельности ОО 11овышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО | Справка |
| 4.1.4. | Создание рабочей группы из представителей администрации «базовых» школ для изучения деятельности школ с низкими учебными и воспитательными результатами. | Сентябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | План работы рабочей группы | Справка |

| 4.2. | Работа с заместителями директоров, на которых возложены проведения работы по обеспечению качества образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Семинары на базе школ |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Роль методической службы (из опыта работы МКОУ «Бежтинская СОШ) | Февраль | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | 11повышение уровня профессиональных компетенций Обобщение оньпа работы школы | Протокол |
| 4.2.1.2. | Реализация основной общеобразовательной программы в условиях внедрения ФГОС ООО (из опыта работы МКОУ «Тлядальская СОШ») | Апрель | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования» | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Повышение уровня профессиональных компетенций Обобщение опыта работы школы | Протокол |
| 4.2.2. | Инструктивно-методические совещания |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | -о ходе подготовки к ГИА-2018; - о ходе аттестации педагогических кадров; -о ходе изучения деятельности школ. | По отдельному графику | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Информация- анализ о ходе мероприятий Повышение уровня профессиональных компетенций ЗДУВР | Протокол |
| 4.2.2.2. | Заслушивание отчетов о работе школ с обучающимися 9, 11 классов: - обучающиеся «группы риска» - обучающиеся «успевающие» и «неуспевающие». | По отдельному графику, по результатам диагности | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Анализ деятельности ОО по работе с обучающимися разного уровня подготовки | Протокол |

|  |  | ческих тестирован ий. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3. | Работа с учителями-предметниками |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1. | Провести в МКОУ «Балакуринская СОШ» семинар с проведением мастер- класса по русскому языку и литературе | октябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Оказание методической помощи учителям математики | Протокол |
| 4.2.3.2. | Провести в МКОУ «Балакуринская СОШ» заседание ассоциации учителей русского языка и литературы с проведением мастер- класса и посешением уроков русского языка и литературы учителей | ноябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Оказание методической помощи учителям математики | Протокол |

| 4.2.3.3. | Провести в МКОУ «Хашархотинская СОШ» мастер-классы в 9, 1 1 классах по математике - разбор заданий по математике (из допущенных ошибок на ГИА - 201 7); | декабрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Оказание методической помощи учителям математики | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.4. | Провести заседание методического объединения учителей математики в МКОУ «Гарбутлинская СОШ» - решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний | февраль | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Оказание методической помощи учителям математики | Протокол |

| 4.2.3.5. | Провести в МКОУ «Хашархотинская СОШ» семинар учителей истории и обществознания с проведением мастер-класса в рамках методических объединений учителей- предметников: - решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ; - качество преподавания предмета | декабрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи учителям физики | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3.6. | Провести в МКОУ «Бежтинская СОШ» мастер-класс по литературе | Март | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Методическая помощь учителям литературы | Справка |

| 4.2.3.7. | Заслушивание отчетов о работе учителей с обучающимися 9, 11 классов, показывающих устойчиво низкие результаты |  | В течение года | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ и директора ОО | Методическая помощь учитетям | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9-1 1 классов разного уровня подготовки). Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и испытывающих трудности в освоении отдельных тем | Ежемесячно (по плану школ) |  | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ и директора ОО | Повышение качества знаний обучающихся в ОО |  |
| 5.2. | Индивидуальная работа с учащимися 10-11 кл. Оптимальное использование часов школьного компонента; |  |  | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Повышение мотивации учения у слабоуспевающих. Повышение уровня обученности в 10-11 классах. |  |

| 5.3. | Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов - по математике; по русскому языку | Март- апрель | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Анализ результатов пробного ЕГЭ Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся | Справка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | Организация и проведение школьных тестирований в формате ЕГЭ для 10,1 1 классов, диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку. | Март Первая неделя - русский язык, вторая неделя - мат-ка, третья, четвертая педели - предметы по выбору | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Диагностика учебных затруднений и определение основных направлений устранения дефицита знаний по предмету | Протокол |
| 5.5. | Анализ результатов по итогам тестирований, диагностических работ, пробного ЕГЭ. Выявление обучающихся с низкими результатами, с целью индивидуального планирования подготовки к ГИА. |  | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся | Справка |
| 6. | Работа с родителями (родительские собрания) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | -порядок проведения ГИА - 2017 (для 9, 11 классов) (совместные - с родителями и учащимися) | Октябрь, апрель | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2017 | Протокол |
| 6.2. | - обсуждение результатов диагностических тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь, февраль | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-2017 | Протокол |

| 6.3. | -выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2017 (для 9,10,1 1 классов) | 11оябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | I отовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основе результатов диагностических тестирований. | 11рогокол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | - обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах | В течение года, 1 раз в месяц | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса | Протокол |
| 6.5. | -пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями | В течение года, 1 раз в месяц | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся | Протокол |
| 6.6. | Общерайонное родительское собрание «Особенности учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА» | Сентябрь | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Директора ОО | Информирование общественности, родителей о направлениях и мероприятиях по повышению качества образования | Протокол |
| 7. | Организационно-методическое сопровождение школ (директора и заместители директоров из «красной зоны» но результатам успеваемости обучающихся) |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Семинары в рамках методических объединений учителей-предметников: - решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний; - разбор заданий (из допущенных ошибок на Г ИА - 2016); - качество преподавания предмета; решение олимпиадных заданий и учеб но-методическое сопровождение при подготовке к олимпиадам с сотрудниками ДИРО | По отдельном у графику | Шахбанова П.М. начальник МКУ «Отдел образования | Раджабов Ш.ДЖ. зав. ИМЦ | Повышение профессиональн ого мастерства. Оказание методической помощи педагогам | Протокол |

Начальник МКУ "Отдел  образования'                                                          Шахбанова П.М.

|  МО  «Бежтинский участок"